## ملخص العرض
ملخص العرض المالي
المكوّن | المبلغ (ر.س) | من سعر العرض
التكلفة المباشرة | 830892.596 | 70.54%
مصاريف المشروع غير المباشرة | 112500 | 9.551%
تكلفة المشروع | 943392.596 | 80.1%
المصاريف العامة للشركة | 47169.6298 | 4.005%
تكلفة التمويل | 23584.8149 | 2.002%
الضمانات البنكية والتأمين | 9433.926 | 0.801%
المخاطر والطوارئ | 47169.6298 | 4.005%
إجمالي التكلفة | 1070750.5965 | 90.91%
الربح | 107075.0596 | 9.091%
سعر العرض قبل الضريبة (محسوب) | 1177825.6561 | 100%
معامل التحميل على التكلفة المباشرة | 1.4175
مجموع جدول الكميات المسعّر (المعتمد في العرض) | 1177825.67
ضريبة القيمة المضافة | 176673.8505
الإجمالي شامل الضريبة | 1354499.5205
سعر العرض السابق قبل الضريبة (21/10/2026) | 1299139.15
الفرق عن العرض السابق | -121313.48
نسبة الفرق | -9.338%
تكوين التكلفة المباشرة حسب مستوى الثقة
مستوى الثقة | المبلغ (ر.س) | من التكلفة المباشرة
مصدر سعودي | 17370.33 | 2.091%
مصدر دولي + استيراد | 134401.891 | 16.18%
تقدير بين مصادر | 139742.25 | 16.82%
افتراض — يلزم عرض سعر | 539378.125 | 64.92%
تكوين التكلفة المباشرة حسب النوع
النوع | المبلغ (ر.س) | من التكلفة المباشرة
مواد/معدات | 635152.596 | 76.44%
عمالة | 118040 | 14.21%
مقاول باطن/خدمة | 77700 | 9.351%
تحقق: مجموع التكوين يساوي التكلفة المباشرة | 0

## ملخص البنود
ملخص البنود وجدول الكميات المسعّر
التكلفة المباشرة من ورقة التكسير، والسعر = التكلفة × معامل التحميل (توزيع متوازن). الأسعار قبل الضريبة.
البند | الوصف | التكلفة المباشرة (ر.س) | تقدير التصميم R03 (ر.س) | الفرق (ر.س) | الفرق % | منها افتراضات (ر.س) | نسبة الافتراضات | سعر البند في العرض (ر.س)
01 | شاسيه سيمي تريلر منخفض 12 م | 96996.25 | 92000 | 4996.25 | 5.431% | 90958.75 | 93.78% | 137496.32
02 | هيكل الصندوق والعزل والأرضية | 95920 | 118000 | -22080 | -18.71% | 80400 | 83.82% | 135970.69
03 | الأبواب والنوافذ | 39400 | 34000 | 5400 | 15.88% | 39400 | 100% | 55851.18
04 | مصعد الكراسي والسلالم | 55061.25 | 48000 | 7061.25 | 14.71% | 9780 | 17.76% | 78051.67
05 | التشطيبات الداخلية والأثاث | 52030 | 58000 | -5970 | -10.29% | 47530 | 91.35% | 73754.74
06 | التكييف والتهوية | 61355 | 71000 | -9645 | -13.58% | 25710 | 41.9% | 86973.33
07 | السباكة والمياه | 29025.1637 | 41000 | -11974.8363 | -29.21% | 20848.75 | 71.83% | 41144.41
08 | الكهرباء العامة | 39840 | 47000 | -7160 | -15.23% | 39840 | 100% | 56474.9
09 | المولد الصامت | 24350.2812 | 21000 | 3350.2812 | 15.95% | 8780 | 36.06% | 34517.56
10 | التخزين والتحويل (انفرتر وبطاريات) | 66334.9944 | 74000 | -7665.0056 | -10.36% | 10830 | 16.33% | 94032.68
11 | النظام الشمسي | 20810.043 | 28560 | -7749.957 | -27.14% | 15868.125 | 76.25% | 29499.12
12 | UPS | 8087.33 | 6500 | 1587.33 | 24.42% | 3500 | 43.28% | 11464.13
13 | التيار الخفيف والشبكات والأمن | 68887.7823 | 98000 | -29112.2177 | -29.71% | 41552.5 | 60.32% | 97651.37
14 | إدارة الأدوار وأجهزة تقنية المعلومات | 39768.3125 | 62000 | -22231.6875 | -35.86% | 20900 | 52.55% | 56373.28
15 | الشاشة الخارجية LED | 47705 | 38000 | 9705 | 25.54% | 11480 | 24.06% | 67623.87
16 | السلامة والإطفاء | 35320.4564 | 33000 | 2320.4564 | 7.032% | 32600 | 92.3% | 50068.25
17 | الهوية البصرية والمظلة | 26300.7325 | 26000 | 300.7325 | 1.157% | 16900 | 64.26% | 37282.41
18 | التصميم والاعتمادات والاختبارات والنقل | 23700 | 32000 | -8300 | -25.94% | 22500 | 94.94% | 33595.76
| الإجمالي | 830892.596 | 928060 | -97167.404 | -10.47% | 539378.125 | 64.92% | 1177825.67
| ضريبة القيمة المضافة | [6 empty] | 176673.8505
| الإجمالي شامل الضريبة | [6 empty] | 1354499.5205
| فرق التقريب عن الملخص | [6 empty] | 0.01388

## المدخلات
المدخلات والافتراضات — فرع خدمة العملاء المتنقل
الخلايا الزرقاء مدخلات تُعدَّل، والصفراء افتراضات رئيسية. كل الأسعار قبل ضريبة القيمة المضافة. تاريخ مراجعة الأسعار: 21/10/2026.
البند | القيمة | ملاحظة / المصدر
SAR | 1 | الريال السعودي
USD | 3.75 | سعر الربط الرسمي
EUR | 4.35 | افتراض — يُحدَّث بسعر يوم التسعير
GBP | 5.05 | افتراض — يُحدَّث بسعر يوم التسعير
AED | 1.0211 | مشتق من ربط الريال والدرهم بالدولار
AUD | 2.45 | افتراض — يُحدَّث بسعر يوم التسعير
معامل تكلفة الاستيراد (شحن + جمارك 5% + تخليص وتأمين) | 1.15 | افتراض: شحن ≈ 6% + رسوم جمركية 5% + تخليص وتأمين ونقل داخلي ≈ 4%
تكلفة يوم العامل الماهر (شاملة السكن والمقابل المالي والتأمينات) | 380 | افتراض: راتب لحام/فني 6,000–12,000 ر.س شهرياً (Paylab) + تكاليف نظامية ÷ 26 يوم عمل
تكلفة يوم العامل المساعد | 250 | افتراض
مدة المشروع (أشهر) | 3 | التسليم خلال 90 يوماً
المصاريف العامة للشركة (من تكلفة المشروع) | 5%
تكلفة التمويل (من تكلفة المشروع) | 2.5% | بافتراض عدم وجود دفعة مقدمة؛ يُخفَّض إن نصت الكراسة عليها
الضمانات البنكية والتأمين (من تكلفة المشروع) | 1%
المخاطر والطوارئ (من تكلفة المشروع) | 5%
الربح (من إجمالي التكلفة) | 10%
ضريبة القيمة المضافة | 15%
مستويات الثقة في الأسعار
مصدر سعودي |  | سعر من متجر أو جهة سعودية
مصدر دولي + استيراد |  | سعر من متجر دولي + معامل الاستيراد
تقدير بين مصادر |  | تقدير مبني على أكثر من مصدر أو منتج مقارب
افتراض — يلزم عرض سعر |  | تقدير هندسي — يجب استبداله بعرض سعر مورد

## تكسير البنود
تكسير البنود — التكلفة المباشرة (قبل الضريبة)
البند | م | الوصف | الوحدة | الكمية | سعر الوحدة (بالعملة) | العملة | مستورد؟ | سعر الوحدة (ر.س) | الإجمالي (ر.س) | النوع | مستوى الثقة | الأساس | الرابط
البند 01 — شاسيه سيمي تريلر منخفض 12 م
01 | 1 | حديد S355 للكمرات المركبة والعرضيات والسكك والرقبة والصدام (2.93 طن + 5% هالك) | طن | 3.3 | 4200 | ر.س | لا | 4200 | 13860 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | سعر حديد التسليح 2,260 ر.س/طن (حديد، فبراير 2026) + علاوة المقاطع والألواح الإنشائية | https://new.aisusteel.org/archives/3349
01 | 2 | تصنيع ولحام الشاسيه (3 لحامين × 12 يوم) | يوم | 36 | 380 | ر.س | لا | 380 | 13680 | عمالة | افتراض — يلزم عرض سعر | معدل العمالة من ورقة المدخلات | https://saudiarabia.paylab.com/salaryinfo/mechanical-engineering/welder
01 | 3 | عمالة مساعدة للشاسيه | يوم | 12 | 250 | ر.س | لا | 250 | 3000 | عمالة | افتراض — يلزم عرض سعر | معدل العمالة من ورقة المدخلات | https://saudiarabia.paylab.com/salaryinfo/mechanical-engineering/welder
01 | 4 | محور 9 طن بفرامل قرصية | عدد | 2 | 1800 | USD | نعم | 7762.5 | 15525 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | لم يُعثر على سعر منشور — يلزم عرض مصنّع محاور
01 | 5 | تعليق هوائي ثنائي المحور كامل | طقم | 1 | 1500 | USD | نعم | 6468.75 | 6468.75 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | لم يُعثر على سعر منشور
01 | 6 | منظومة فرامل EBS/ABS وخزانات هواء | طقم | 1 | 1200 | USD | نعم | 5175 | 5175 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | لم يُعثر على سعر منشور
01 | 7 | إطار 385/55R19.5 (4 + احتياطي) | عدد | 5 | 1300 | ر.س | لا | 1300 | 6500 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | لم يُعثر على سعر سعودي لهذا المقاس
01 | 8 | جنط 19.5 | عدد | 5 | 450 | ر.س | لا | 450 | 2250 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
01 | 9 | أرجل هبوط JOST طقم | طقم | 1 | 1400 | USD | نعم | 6037.5 | 6037.5 | مواد/معدات | مصدر دولي + استيراد | JOST A400 طقم كامل | https://semitrailers.net/shop/jost-complete-landing-gear-set-model-a400-g-19/
01 | 10 | أرجل تثبيت 10 طن بأذرع منزلقة | عدد | 4 | 2500 | ر.س | لا | 2500 | 10000 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | لم يُعثر على سعر منشور
01 | 11 | كنج بن ISO 337 + لوح تقوية | طقم | 1 | 1200 | ر.س | لا | 1200 | 1200 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
01 | 12 | إنارة طريق 24V وتمديدات ISO 1185 ورفارف وحواجز SASO | طقم | 1 | 4500 | ر.س | لا | 4500 | 4500 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
01 | 13 | صناديق تخزين سفلية | عدد | 4 | 1200 | ر.س | لا | 1200 | 4800 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
01 | 14 | سفع رملي ودهان أساس ونهائي للشاسيه | مقطوع | 1 | 4000 | ر.س | لا | 4000 | 4000 | مقاول باطن/خدمة | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
|  | إجمالي البند 01 | [6 empty] | 96996.25
البند 02 — هيكل الصندوق والعزل والأرضية
02 | 1 | مواسير RHS 80×40×3 للجدران وأقواس السقف (1.29 طن + 5%) | طن | 1.35 | 4200 | ر.س | لا | 4200 | 5670 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | كالبند 01 | https://new.aisusteel.org/archives/3349
02 | 2 | ساندوتش بانل صوف صخري 100 مم للجدران والسقف (91 م² + 8%) | م² | 98 | 140 | ر.س | لا | 140 | 13720 | مواد/معدات | تقدير بين مصادر | نطاق 100–180 ر.س/م² في السعودية؛ 16–18 دولار FOB من الصين | https://www.alibaba.com/product-insights/sandwich-panel-price-in-saudi.html
02 | 3 | عزل صوف صخري إضافي 40–50 مم (إطار السقف + الأرضية) | م² | 60 | 30 | ر.س | لا | 30 | 1800 | مواد/معدات | مصدر سعودي | ألواح صوف صخري سعودية 50 مم — مدار | https://www.madar.com/en_SA/rockwool-slab-50-x-600-x-1200mm-100kg-m3.html
02 | 4 | صاج مجلفن 2 مم للأرضية السفلية (471 كجم) | طن | 0.5 | 5000 | ر.س | لا | 5000 | 2500 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
02 | 5 | بلاي وود بحري 18 مم (لوح 2.98 م²) | لوح | 11 | 220 | ر.س | لا | 220 | 2420 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | لم يُعثر على سعر سعودي منشور
02 | 6 | جدار حريق EI60 + جدار حجرة المولد | م² | 8 | 450 | ر.س | لا | 450 | 3600 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
02 | 7 | قواطع داخلية 80 مم (الحمام، السيرفر، الممر) | م² | 18 | 220 | ر.س | لا | 220 | 3960 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
02 | 8 | طلاء سقف عاكس SRI ≥ 78 | م² | 30 | 60 | ر.س | لا | 60 | 1800 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
02 | 9 | دهان خارجي أبيض عاكس | م² | 70 | 45 | ر.س | لا | 45 | 3150 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
02 | 10 | إيبوكسي وفيبرجلاس أسفل الأرضية | م² | 30 | 110 | ر.س | لا | 110 | 3300 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
02 | 11 | مانعات تسرب وEPDM وقواطع حرارية ومثبتات | مقطوع | 1 | 3500 | ر.س | لا | 3500 | 3500 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
02 | 12 | تصنيع وتجميع الصندوق (4 فنيين × 25 يوم) | يوم | 100 | 380 | ر.س | لا | 380 | 38000 | عمالة | افتراض — يلزم عرض سعر | معدل العمالة من المدخلات | https://saudiarabia.paylab.com/salaryinfo/mechanical-engineering/welder
02 | 13 | عمالة مساعدة للصندوق | يوم | 50 | 250 | ر.س | لا | 250 | 12500 | عمالة | افتراض — يلزم عرض سعر | معدل العمالة من المدخلات | https://saudiarabia.paylab.com/salaryinfo/mechanical-engineering/welder
|  | إجمالي البند 02 | [6 empty] | 95920
البند 03 — الأبواب والنوافذ
03 | 1 | D-01 باب ألمنيوم معزول ثقيل 1.10×2.10 بزجاج وPanic bar | عدد | 1 | 6500 | ر.س | لا | 6500 | 6500 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
03 | 2 | D-02 باب ألمنيوم معزول 1.00×2.10 بPanic bar | عدد | 1 | 6000 | ر.س | لا | 6000 | 6000 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
03 | 3 | D-03 باب مولد مزدوج بشرائح وبطانة صوتية | عدد | 1 | 4500 | ر.س | لا | 4500 | 4500 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
03 | 4 | D-04 باب فولاذي EI60 | عدد | 1 | 3800 | ر.س | لا | 3800 | 3800 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
03 | 5 | D-05/D-06 أبواب WPC مقاومة للماء | عدد | 2 | 1400 | ر.س | لا | 1400 | 2800 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
03 | 6 | نظام أقفال متداخلة لبابي الحمام | طقم | 1 | 1800 | ر.س | لا | 1800 | 1800 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
03 | 7 | D-07 باب WPC مقاوم للحريق EI30 بغالق ذاتي | عدد | 1 | 2600 | ر.س | لا | 2600 | 2600 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
03 | 8 | نوافذ ألمنيوم بقاطع حراري وزجاج مزدوج Low-E (W-01..W-05) | م² | 3.4 | 1400 | ر.س | لا | 1400 | 4760 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
03 | 9 | شتر ألمنيوم للنوافذ | عدد | 4 | 900 | ر.س | لا | 900 | 3600 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
03 | 10 | تركيب الأبواب والنوافذ | يوم | 8 | 380 | ر.س | لا | 380 | 3040 | عمالة | افتراض — يلزم عرض سعر | معدل العمالة من المدخلات | https://saudiarabia.paylab.com/salaryinfo/mechanical-engineering/welder
|  | إجمالي البند 03 | [6 empty] | 39400
البند 04 — مصعد الكراسي والسلالم
04 | 1 | مصعد كراسي تحت الأرضية 350 كجم (UVL أو مكافئ) | عدد | 1 | 10500 | USD | نعم | 45281.25 | 45281.25 | مواد/معدات | تقدير بين مصادر | لا يُنشر سعر UVL؛ مصعد BraunAbility جانبي يبدأ من 6,093 دولار — UVL أعلى | https://www.consumeraffairs.com/automotive/scooter-lifts/
04 | 2 | تركيب المصعد وتقوية الأرضية | يوم | 6 | 380 | ر.س | لا | 380 | 2280 | عمالة | افتراض — يلزم عرض سعر | معدل العمالة من المدخلات | https://saudiarabia.paylab.com/salaryinfo/mechanical-engineering/welder
04 | 3 | درج الجمهور المدمج + درج الموظفين القابل للطي | طقم | 1 | 4500 | ر.س | لا | 4500 | 4500 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
04 | 4 | سلم السطح + 3 نقاط تثبيت حزام EN 795 | طقم | 1 | 3000 | ر.س | لا | 3000 | 3000 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
|  | إجمالي البند 04 | [6 empty] | 55061.25
البند 05 — التشطيبات الداخلية والأثاث
05 | 1 | فينيل متجانس مضاد للكهرباء الساكنة مع النعلة (توريد وتركيب) | م² | 30 | 150 | ر.س | لا | 150 | 4500 | مقاول باطن/خدمة | تقدير بين مصادر | فينيل متجانس من 100 درهم/م² مركّباً في الإمارات + علاوة المضاد للكهرباء الساكنة | https://www.floorworld.com/blog-flooring-ideas-expert-advice/2017/august/homogeneous-heterogeneous-sheet-vinyl-flooring/
05 | 2 | تكسية جدران بلاي 9 مم + HPL/MgO 6 مم | م² | 70 | 130 | ر.س | لا | 130 | 9100 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
05 | 3 | سقف معلق ألمنيوم/PVC | م² | 27 | 90 | ر.س | لا | 90 | 2430 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
05 | 4 | تشطيب دورة المياه: ألواح مقاومة للماء + عزل مائي | م² | 8 | 160 | ر.س | لا | 160 | 1280 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
05 | 5 | إكسسوارات ستانلس ومقابض للمسنين وزر استغاثة | طقم | 1 | 1800 | ر.س | لا | 1800 | 1800 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
05 | 6 | كاونتر خدمة بزجاج أمان مصفح 10.76 مم وفتحة مستندات | عدد | 1 | 6500 | ر.س | لا | 6500 | 6500 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
05 | 7 | مقاعد انتظار قابلة للطي على سكة | عدد | 8 | 450 | ر.س | لا | 450 | 3600 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
05 | 8 | كرسي طبي للموظف | عدد | 2 | 1100 | ر.س | لا | 1100 | 2200 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
05 | 9 | كرسي عميل | عدد | 1 | 400 | ر.س | لا | 400 | 400 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
05 | 10 | مكتب خلفي + خزانة ملفات + مكتب نافذة الخدمة | طقم | 1 | 5200 | ر.س | لا | 5200 | 5200 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
05 | 11 | خزائن موظفين + خزانة طابعة | طقم | 1 | 3600 | ر.س | لا | 3600 | 3600 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
05 | 12 | حصيرة مدخل وزوايا حماية ومثبتات سير | طقم | 1 | 2300 | ر.س | لا | 2300 | 2300 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
05 | 13 | نجارة وتركيب | يوم | 24 | 380 | ر.س | لا | 380 | 9120 | عمالة | افتراض — يلزم عرض سعر | معدل العمالة من المدخلات | https://saudiarabia.paylab.com/salaryinfo/mechanical-engineering/welder
|  | إجمالي البند 05 | [6 empty] | 52030
البند 06 — التكييف والتهوية
06 | 1 | مكيف سقفي RV انفرتر ≈ 3 ك.واط T3، 230V | عدد | 4 | 1900 | USD | نعم | 8193.75 | 32775 | مواد/معدات | تقدير بين مصادر | بين Pioneer 13,500 BTU انفرتر (1,568 دولار) وDometic FreshJet 2200 (2,435 يورو) | https://pioneerminisplit.com/products/pioneer-13-500-btu-full-inverter-rooftop-rv-air-conditioner-heat-pump-115v
06 | 2 | صندوق توزيع هواء وفتحات سقف لكل مكيف | عدد | 4 | 250 | USD | نعم | 1078.125 | 4312.5 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
06 | 3 | مكيف سبليت انفرتر 9,000 BTU للسيرفر | عدد | 2 | 1435 | ر.س | لا | 1435 | 2870 | مواد/معدات | تقدير بين مصادر | سبليت جري انفرتر 12,000 من 1,843 ر.س — قُدّر 9,000 بـ 1,650 شامل الضريبة | https://www.capsulaa.sa/saudi-arabia-services/أسعار-مكيفات-جري-سبليت-في-السعودية/
06 | 4 | تركيب السبليت وتمديداته | عدد | 2 | 450 | ر.س | لا | 450 | 900 | مقاول باطن/خدمة | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
06 | 5 | مكيف DC 48V تيليكوم 1.5 ك.واط للحجرة الفنية | عدد | 1 | 1400 | USD | نعم | 6037.5 | 6037.5 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | لم يُعثر على سعر منشور (Delta TCAC-1450 مكافئ) | https://www.deltaww.com/en-US/products/cooling-telecom-power-systems/TCAC-1850-Series
06 | 6 | وحدة هواء نقي بفلاتر G4+F7+كربون ومروحة EC 12V | عدد | 2 | 2200 | ر.س | لا | 2200 | 4400 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
06 | 7 | شفاط الحمام + ديمبر بارومتري + حساسات CO₂ | طقم | 1 | 1600 | ر.س | لا | 1600 | 1600 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
06 | 8 | متحكم Lead/Lag للسيرفر وثرموستات | طقم | 1 | 900 | ر.س | لا | 900 | 900 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
06 | 9 | مجاري وفتحات وتصريف تكثيف وعزل | مقطوع | 1 | 3000 | ر.س | لا | 3000 | 3000 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
06 | 10 | فني تكييف | يوم | 12 | 380 | ر.س | لا | 380 | 4560 | عمالة | افتراض — يلزم عرض سعر | معدل العمالة من المدخلات | https://saudiarabia.paylab.com/salaryinfo/mechanical-engineering/welder
|  | إجمالي البند 06 | [6 empty] | 61355
البند 07 — السباكة والمياه
07 | 1 | خزان PE غذائي بحواجز 500 لتر | عدد | 1 | 1800 | ر.س | لا | 1800 | 1800 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | لم يُعثر على سعر سعودي (خزانات بحواجز مصنّعة حسب الطلب)
07 | 2 | خزان رمادي 300 لتر | عدد | 1 | 1300 | ر.س | لا | 1300 | 1300 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
07 | 3 | خزان أسود 150 لتر | عدد | 1 | 900 | ر.س | لا | 900 | 900 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
07 | 4 | مرحاض شفط Dometic VacuFlush 5009 | عدد | 1 | 847.99 | USD | نعم | 3656.9569 | 3656.9569 | مواد/معدات | مصدر دولي + استيراد | قائمة أسعار Dometic | https://dometic.com/en-us/outdoor/boat/boat-toilets/dometic-vacuflush-5009-75035
07 | 5 | مضخة شفط Dometic SW12 | عدد | 1 | 1047.99 | USD | نعم | 4519.4569 | 4519.4569 | مواد/معدات | مصدر دولي + استيراد | قائمة أسعار Dometic | https://www.dometic.com/en-ca/product/dometic-pump-sw12-9108554750
07 | 6 | خزان تفريغ الشفط وملحقاته | طقم | 1 | 700 | USD | نعم | 3018.75 | 3018.75 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير — يُباع منفصلاً
07 | 7 | مضخة مياه متغيرة السرعة + خزان ضغط 8 لتر | طقم | 1 | 1500 | ر.س | لا | 1500 | 1500 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
07 | 8 | سخان فوري 3 ك.واط + مغسلة وخلاط وشطاف | طقم | 1 | 1350 | ر.س | لا | 1350 | 1350 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
07 | 9 | فلتر + معقم UV | طقم | 1 | 1100 | ر.س | لا | 1100 | 1100 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
07 | 10 | مواسير PEX وUPVC 3" ووصلات وعزل | مقطوع | 1 | 2200 | ر.س | لا | 2200 | 2200 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
07 | 11 | هرابات أرضية بكوع رائحة | عدد | 4 | 150 | ر.س | لا | 150 | 600 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
07 | 12 | حساسات منسوب + لوحة بيان | طقم | 1 | 1500 | ر.س | لا | 1500 | 1500 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
07 | 13 | فتحة تعبئة مقفلة + لي 20 م + محابس تفريغ 3" وخرطوم | طقم | 1 | 1800 | ر.س | لا | 1800 | 1800 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
07 | 14 | سباك | يوم | 6 | 380 | ر.س | لا | 380 | 2280 | عمالة | افتراض — يلزم عرض سعر | معدل العمالة من المدخلات | https://saudiarabia.paylab.com/salaryinfo/mechanical-engineering/welder
07 | 15 | مساعد سباك | يوم | 6 | 250 | ر.س | لا | 250 | 1500 | عمالة | افتراض — يلزم عرض سعر | معدل العمالة من المدخلات | https://saudiarabia.paylab.com/salaryinfo/mechanical-engineering/welder
|  | إجمالي البند 07 | [6 empty] | 29025.1637
البند 08 — الكهرباء العامة
08 | 1 | لوحة رئيسية 100A مع RCBO/MCB/RCD وSPD وMTS ثلاثي الأوضاع | طقم | 1 | 6500 | ر.س | لا | 6500 | 6500 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
08 | 2 | كابل LSZH مرن 6 مم² | م | 120 | 14 | ر.س | لا | 14 | 1680 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
08 | 3 | كابل LSZH مرن 4 مم² | م | 100 | 10 | ر.س | لا | 10 | 1000 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
08 | 4 | كابل LSZH مرن 2.5 مم² | م | 150 | 7 | ر.س | لا | 7 | 1050 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
08 | 5 | كابل 25 مم² (مغذي رئيسي) | م | 10 | 60 | ر.س | لا | 60 | 600 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
08 | 6 | قنوات ومجاري وعلب وصلات | مقطوع | 1 | 2500 | ر.س | لا | 2500 | 2500 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
08 | 7 | وحدة إنارة LED داخلية 4000K | عدد | 16 | 180 | ر.س | لا | 180 | 2880 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
08 | 8 | إنارة طوارئ ولوحات مخرج | عدد | 4 | 250 | ر.س | لا | 250 | 1000 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
08 | 9 | إنارة خارجية محيطية | عدد | 8 | 220 | ر.س | لا | 220 | 1760 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
08 | 10 | أفياش بريطانية ومفاتيح | عدد | 20 | 45 | ر.س | لا | 45 | 900 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
08 | 11 | مدخل CEE 32A IP66 + كيبل 20 م 5G6 + بكرة | طقم | 1 | 2800 | ر.س | لا | 2800 | 2800 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
08 | 12 | فيش خارجي IP66 + مخرج 32A + عداد 3 فاز | طقم | 1 | 1050 | ر.س | لا | 1050 | 1050 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
08 | 13 | تأريض: MET وربط تساوي جهد وقضيبان نحاسيان | طقم | 1 | 1500 | ر.س | لا | 1500 | 1500 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
08 | 14 | مرحلات إدارة الأحمال والتحكم الذكي | طقم | 1 | 2500 | ر.س | لا | 2500 | 2500 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
08 | 15 | كهربائي | يوم | 24 | 380 | ر.س | لا | 380 | 9120 | عمالة | افتراض — يلزم عرض سعر | معدل العمالة من المدخلات | https://saudiarabia.paylab.com/salaryinfo/mechanical-engineering/welder
08 | 16 | مساعد كهربائي | يوم | 12 | 250 | ر.س | لا | 250 | 3000 | عمالة | افتراض — يلزم عرض سعر | معدل العمالة من المدخلات | https://saudiarabia.paylab.com/salaryinfo/mechanical-engineering/welder
|  | إجمالي البند 08 | [6 empty] | 39840
البند 09 — المولد الصامت
09 | 1 | مولد ديزل صامت أحادي الطور ≈ 5.5 ك.واط (Pramac S65000 أو مكافئ) | عدد | 1 | 3112.5 | EUR | نعم | 15570.2812 | 15570.2812 | مواد/معدات | مصدر دولي + استيراد | Pramac 5.3 ك.واط أحادي الطور 3,112.50 يورو قبل الضريبة | https://autosolar.es/generadores-diesel/generador-diesel-electrico-53-kw-s65000-conn-dpp-monofasico-pramac
09 | 2 | بطانة صوتية + صينية منزلقة + مخمدات | طقم | 1 | 2500 | ر.س | لا | 2500 | 2500 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
09 | 3 | عادم ستانلس مرن + كاتم مزدوج | طقم | 1 | 1800 | ر.س | لا | 1800 | 1800 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
09 | 4 | خزان وقود إضافي 60 لتر + مضخة نقل وخطوط | طقم | 1 | 2200 | ر.س | لا | 2200 | 2200 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
09 | 5 | تركيب وتشغيل المولد | يوم | 6 | 380 | ر.س | لا | 380 | 2280 | عمالة | افتراض — يلزم عرض سعر | معدل العمالة من المدخلات | https://saudiarabia.paylab.com/salaryinfo/mechanical-engineering/welder
|  | إجمالي البند 09 | [6 empty] | 24350.2812
البند 10 — التخزين والتحويل (انفرتر وبطاريات)
10 | 1 | انفرتر/شاحن Victron Quattro 48/10000/140 (230V) | عدد | 2 | 2606.95 | USD | نعم | 11242.4719 | 22484.9437 | مواد/معدات | مصدر دولي + استيراد | Solar Electric — طراز 230V | https://www.solar-electric.com/victron-energy-quattro-inverter-48-10000-140-230vac.html
10 | 2 | بطارية LiFePO4 51.2V/314Ah (16 ك.واط.س) بشهادات UN38.3/IEC 62619 | عدد | 2 | 3191 | USD | نعم | 13761.1875 | 27522.375 | مواد/معدات | مصدر دولي + استيراد | Ruixu Lithi2-16 لدى موزع أمريكي | https://muhammed.portlandiaelectric.supply/products/ruixu-lithi2-16-51-2v-314ah-16kwh-lifepo4-battery
10 | 3 | خزانة بطاريات فولاذية بأحزمة | عدد | 1 | 2500 | ر.س | لا | 2500 | 2500 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
10 | 4 | Victron Cerbo GX (قبل الضريبة) | عدد | 1 | 268 | EUR | نعم | 1340.67 | 1340.67 | مواد/معدات | مصدر دولي + استيراد | 320.65 يورو شامل الضريبة الفرنسية | https://www.wattuneed.com/fr/controleurs-de-charge-victron/25806-victron-cerbo-gx-centre-de-communication-et-de-supervision-0768563819339.html
10 | 5 | شاشة GX Touch 70 | عدد | 1 | 323.85 | USD | نعم | 1396.6031 | 1396.6031 | مواد/معدات | مصدر دولي + استيراد | Signature Solar | https://signaturesolar.com/victron-energy/?page=2
10 | 6 | Victron Lynx Distributor | عدد | 1 | 211.65 | USD | نعم | 912.7406 | 912.7406 | مواد/معدات | مصدر دولي + استيراد | eBay | https://ebay.com/usr/lithium_upgrade
10 | 7 | Lynx Class-T Power In + فيوزات 315A | طقم | 1 | 137 | GBP | نعم | 795.6275 | 795.6275 | مواد/معدات | مصدر دولي + استيراد | eBay UK (المدخل) — الفيوزات تقدير | https://www.ebay.co.uk/str/meadotechcontrols
10 | 8 | قاطع DC 250A لكل بطارية | عدد | 2 | 900 | ر.س | لا | 900 | 1800 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
10 | 9 | محول Orion-Tr 48/12-30 معزول | عدد | 1 | 243.95 | USD | نعم | 1052.0344 | 1052.0344 | مواد/معدات | مصدر دولي + استيراد | Navstore | https://navstore.com/collections/victron-energy
10 | 10 | كابل 95 مم² + أطراف | م | 14 | 110 | ر.س | لا | 110 | 1540 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
10 | 11 | مروحة طرد 48V + ثرموستات | طقم | 1 | 450 | ر.س | لا | 450 | 450 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
10 | 12 | برمجة وتشغيل منظومة Victron | مقطوع | 1 | 1500 | ر.س | لا | 1500 | 1500 | مقاول باطن/خدمة | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
10 | 13 | كهربائي منظومات طاقة | يوم | 8 | 380 | ر.س | لا | 380 | 3040 | عمالة | افتراض — يلزم عرض سعر | معدل العمالة من المدخلات | https://saudiarabia.paylab.com/salaryinfo/mechanical-engineering/welder
|  | إجمالي البند 10 | [6 empty] | 66334.9944
البند 11 — النظام الشمسي
11 | 1 | لوح شمسي N-type TOPCon 600W | عدد | 8 | 550 | ر.س | لا | 550 | 4400 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | لم يُعثر على سعر سعودي منشور
11 | 2 | منظم Victron SmartSolar MPPT 250/60 (قبل الضريبة) | عدد | 2 | 383.6 | EUR | نعم | 1918.959 | 3837.918 | مواد/معدات | مصدر دولي + استيراد | 456.52 يورو شامل الضريبة الألمانية | https://lifepo4.com.au/shop/solar/solarcharrgecontrollers/victron-solarchargecontrollers/victron-smartsolar-mppt-250-60-tr
11 | 3 | جهاز فصل سريع Tigo TS4-A-F | عدد | 8 | 32 | USD | نعم | 138 | 1104 | مواد/معدات | مصدر دولي + استيراد | Solar Cell Z | https://store.solarcellzusa.com/products/tigo-energy-ts4-a-f-rapid-shutdown-receiver
11 | 4 | مرسل Tigo RSS | عدد | 1 | 250 | USD | نعم | 1078.125 | 1078.125 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | لم يُعثر على سعر منشور
11 | 5 | سكك ألمنيوم ومشابك وأقدام L وعاكس هوائي وتنورة جانبية | طقم | 1 | 4500 | ر.س | لا | 4500 | 4500 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
11 | 6 | كابل H1Z2Z2-K 6 مم² | م | 40 | 9 | ر.س | لا | 9 | 360 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
11 | 7 | عوازل DC + SPD DC + عوازل اختراق السطح | طقم | 1 | 1750 | ر.س | لا | 1750 | 1750 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
11 | 8 | أزرار طوارئ ×3 + ملف فصل | طقم | 1 | 1500 | ر.س | لا | 1500 | 1500 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
11 | 9 | تركيب الألواح | يوم | 6 | 380 | ر.س | لا | 380 | 2280 | عمالة | افتراض — يلزم عرض سعر | معدل العمالة من المدخلات | https://saudiarabia.paylab.com/salaryinfo/mechanical-engineering/welder
|  | إجمالي البند 11 | [6 empty] | 20810.043
البند 12 — UPS
12 | 1 | APC Smart-UPS SRT 1500VA أونلاين (SRT1500XLI) | عدد | 1 | 4587.33 | ر.س | لا | 4587.33 | 4587.33 | مواد/معدات | مصدر سعودي | متجر Schneider السعودي — قبل الضريبة | https://eshop.se.com/sa/apc-smart-ups-on-line-1500va-1500w-tower-230v-6x-c13-iec-outlets-smartslot-extended-runtime-w-o-rail-kit-srt1500xli.html
12 | 2 | حزمة بطاريات إضافية EBM | عدد | 1 | 2600 | ر.س | لا | 2600 | 2600 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
12 | 3 | تركيب وبطاقة شبكة SNMP | طقم | 1 | 900 | ر.س | لا | 900 | 900 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
|  | إجمالي البند 12 | [6 empty] | 8087.33
البند 13 — التيار الخفيف والشبكات والأمن
13 | 1 | راك 24U 600×600 بعوازل اهتزاز | عدد | 1 | 2800 | ر.س | لا | 2800 | 2800 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
13 | 2 | PDU مُدار | عدد | 1 | 1800 | ر.س | لا | 1800 | 1800 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
13 | 3 | جدار ناري FortiGate 60F + اشتراك UTP سنة | عدد | 1 | 834.76 | USD | نعم | 3599.9025 | 3599.9025 | مواد/معدات | مصدر دولي + استيراد | Datacenter360 | https://datacenter360.ca/store/?p=21334
13 | 4 | سويتش Cisco CBS350-24FP-4G PoE+ | عدد | 1 | 1151 | USD | نعم | 4963.6875 | 4963.6875 | مواد/معدات | مصدر دولي + استيراد | SHI | https://www.shi.com/Product/40716112
13 | 5 | راوتر 5G Teltonika RUTX50 | عدد | 2 | 577.78 | USD | نعم | 2491.6762 | 4983.3525 | مواد/معدات | مصدر دولي + استيراد | Mouser (عبر نتائج البحث) | https://serverroomenvironments.co.uk/teltonika-rutx50-industrial-5g-routers
13 | 6 | هوائيات MIMO خارجية | عدد | 2 | 180 | USD | نعم | 776.25 | 1552.5 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
13 | 7 | طرفية اتصال فضائي LEO مرخّص (عتاد) | عدد | 1 | 1871 | ر.س | لا | 1871 | 1871 | مواد/معدات | تقدير بين مصادر | تقدير تكلفة Starlink في السعودية | https://satspeedcheck.com/cost/saudi-arabia/
13 | 8 | نقطة وصول Cisco CW9176I | عدد | 1 | 1505.37 | USD | نعم | 6491.9081 | 6491.9081 | مواد/معدات | مصدر دولي + استيراد | Hummingbird Networks | https://www.hummingbirdnetworks.com/cw9176-series-1/
13 | 9 | NVR Hikvision 8 قنوات PoE | عدد | 1 | 479 | ر.س | لا | 479 | 479 | مواد/معدات | مصدر سعودي | متجر ابتكار | https://store.ibtikar.com.sa/en/product/hikvision-ds-7608ni-q1/
13 | 10 | قرص مراقبة 4TB | عدد | 2 | 520 | ر.س | لا | 520 | 1040 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
13 | 11 | كاميرا خارجية بانورامية 180° | عدد | 4 | 1400 | ر.س | لا | 1400 | 5600 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
13 | 12 | كاميرا داخلية 360° | عدد | 4 | 900 | ر.س | لا | 900 | 3600 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
13 | 13 | لوحة تحكم دخول ZKTeco 4 أبواب | عدد | 1 | 849 | USD | نعم | 3661.3125 | 3661.3125 | مواد/معدات | مصدر دولي + استيراد | ID Enhancements | https://id-enhancements.com/zkteco-atlas460-four-door-atlas-series-access-control-panel
13 | 14 | قارئ بطاقة + لوحة مفاتيح | عدد | 4 | 273.6 | AED | نعم | 321.2798 | 1285.1191 | مواد/معدات | مصدر دولي + استيراد | Neotech الإمارات | https://neotech.ae/products/zkteco-kr502e-proximity-with-keypad-access-card-reader
13 | 15 | أقفال مغناطيسية وأزرار خروج وكاسر زجاج | طقم | 4 | 570 | ر.س | لا | 570 | 2280 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
13 | 16 | إنذار سرقة: لوحة + حساسات + صفارة + حساس ميلان | طقم | 1 | 3200 | ر.س | لا | 3200 | 3200 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
13 | 17 | جهاز تتبع GPS معتمد مع اشتراك سنة | عدد | 1 | 1500 | ر.س | لا | 1500 | 1500 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
13 | 18 | 4 كاميرات قيادة + شاشة 7" 24V | طقم | 1 | 2500 | ر.س | لا | 2500 | 2500 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
13 | 19 | كابلات Cat6 LSZH | م | 150 | 6 | ر.س | لا | 6 | 900 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
13 | 20 | نقاط شبكة ولوحة توصيل | نقطة | 20 | 60 | ر.س | لا | 60 | 1200 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
13 | 21 | حساسات ذكية وجودة هواء وحرارة/تسرب للراك | طقم | 1 | 2500 | ر.س | لا | 2500 | 2500 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
13 | 22 | فني شبكات وأمن | يوم | 16 | 380 | ر.س | لا | 380 | 6080 | عمالة | افتراض — يلزم عرض سعر | معدل العمالة من المدخلات | https://saudiarabia.paylab.com/salaryinfo/mechanical-engineering/welder
13 | 23 | تهيئة الشبكة وضوابط NCA ECC | مقطوع | 1 | 5000 | ر.س | لا | 5000 | 5000 | مقاول باطن/خدمة | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
|  | إجمالي البند 13 | [6 empty] | 68887.7823
البند 14 — إدارة الأدوار وأجهزة تقنية المعلومات
14 | 1 | نظام أدوار لنافذتين (عتاد أساسي) | طقم | 1 | 4275 | AED | نعم | 5019.9966 | 5019.9966 | مواد/معدات | مصدر دولي + استيراد | OSCAR لنافذتين — كارفور الإمارات (4,489 درهم شامل الضريبة) | https://www.carrefouruae.com/mafuae/en/educational/oscar-queue-management-system-for-2-counters-with-main-display/p/6970961140692
14 | 2 | كشك لمسي بطابعة تذاكر واستبيان رضا | عدد | 1 | 8000 | ر.س | لا | 8000 | 8000 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
14 | 3 | تكامل نظام الأدوار مع أنظمة الشركة | مقطوع | 1 | 6000 | ر.س | لا | 6000 | 6000 | مقاول باطن/خدمة | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
14 | 4 | شاشة تجارية Samsung 65" QMC | عدد | 1 | 2848 | AED | نعم | 3344.3159 | 3344.3159 | مواد/معدات | مصدر دولي + استيراد | Sharaf DG (2,990 شامل الضريبة) | https://uae.sharafdg.com/ar/?p=5250236
14 | 5 | حامل شاشة بقفل سير + شاشات نداء وسماعات | طقم | 1 | 1800 | ر.س | لا | 1800 | 1800 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
14 | 6 | لابتوب Dell Latitude 5450 Ultra 7 16/512 | عدد | 2 | 4296 | ر.س | لا | 4296 | 8592 | مواد/معدات | مصدر سعودي | ابتكار — 4,940 ر.س شامل الضريبة | https://store.ibtikar.com.sa/en/product-tag/intel-ultra-7-155u/
14 | 7 | دوك + شاشة 24" لكل محطة | طقم | 2 | 1550 | ر.س | لا | 1550 | 3100 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
14 | 8 | طابعة HP Color LaserJet Pro MFP 4303fdw | عدد | 1 | 1912 | ر.س | لا | 1912 | 1912 | مواد/معدات | مصدر سعودي | متجر HP السعودي — 2,199 ر.س شامل الضريبة | https://www.hp.com/sa-ar/shop/printers/business-printers/color-laserjets.html
14 | 9 | تهيئة الأجهزة وتركيبها | مقطوع | 1 | 2000 | ر.س | لا | 2000 | 2000 | مقاول باطن/خدمة | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
|  | إجمالي البند 14 | [6 empty] | 39768.3125
البند 15 — الشاشة الخارجية LED
15 | 1 | شاشة LED خارجية P4–P5 ≥ 6,500 nits (كبائن) | م² | 6 | 1400 | USD | نعم | 6037.5 | 36225 | مواد/معدات | تقدير بين مصادر | دليل 2026: 800–1,800 دولار/م² للخارجية عالية السطوع؛ بريطانيا 2,500–4,000 جنيه/م² | https://dynamo-led-displays.co.uk/how-much-led-display-cost/
15 | 2 | متحكم ومشغل 4G وحساس سطوع | طقم | 1 | 3500 | ر.س | لا | 3500 | 3500 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
15 | 3 | إطار فولاذي + حاجب علوي + قفل سير | طقم | 1 | 4500 | ر.س | لا | 4500 | 4500 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
15 | 4 | تغذية وحماية وتمديدات | طقم | 1 | 1200 | ر.س | لا | 1200 | 1200 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
15 | 5 | تركيب ومعايرة | يوم | 6 | 380 | ر.س | لا | 380 | 2280 | عمالة | افتراض — يلزم عرض سعر | معدل العمالة من المدخلات | https://saudiarabia.paylab.com/salaryinfo/mechanical-engineering/welder
|  | إجمالي البند 15 | [6 empty] | 47705
البند 16 — السلامة والإطفاء
16 | 1 | نظام غاز نظيف FK-5-1-12 للسيرفر (أسطوانة ≈ 4.5 كجم + كشف متقاطع + لوحة تحرير + اختبار إحكام) | طقم | 1 | 14000 | ر.س | لا | 14000 | 14000 | مقاول باطن/خدمة | افتراض — يلزم عرض سعر | لم يُعثر على سعر منشور لنظام صغير
16 | 2 | مولد أيروسول تلقائي (البطاريات، المولد، احتياطي) | عدد | 3 | 1600 | ر.س | لا | 1600 | 4800 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | لم يُعثر على سعر منشور
16 | 3 | أنبوب كشف وإطفاء ذاتي (MDB + الراك) | عدد | 2 | 1800 | ر.س | لا | 1800 | 3600 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
16 | 4 | لوحة إنذار حريق 4 مناطق C-TEC CFP | عدد | 1 | 244.59 | GBP | نعم | 1420.4564 | 1420.4564 | مواد/معدات | مصدر دولي + استيراد | Safelincs قبل الضريبة | https://www.safelincs.co.uk/cfp-alarmsense-4-zone-fire-alarm-panel
16 | 5 | كواشف دخان وحرارة | عدد | 7 | 120 | ر.س | لا | 120 | 840 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
16 | 6 | كاشف غازات انبعاث الليثيوم | عدد | 1 | 2500 | ر.س | لا | 2500 | 2500 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
16 | 7 | صفارات/وميض وكاسرات زجاج | عدد | 4 | 190 | ر.س | لا | 190 | 760 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
16 | 8 | طفايات: رذاذ مائي 6 ل و1 ل، CO₂ 2 كجم ×3، بودرة 6 و12 كجم | طقم | 1 | 1300 | ر.س | لا | 1300 | 1300 | مواد/معدات | تقدير بين مصادر | CO₂ 2 كجم بـ 89 درهم في الإمارات؛ الباقي تقدير | https://www.firesupplies.ae/product/mega-safety-2-kg-co2-fire-extinguisher/
16 | 9 | طفاية AVD 9 لتر لبطاريات الليثيوم | عدد | 1 | 1400 | ر.س | لا | 1400 | 1400 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
16 | 10 | لوحات إرشادية + إسعافات أولية + غسيل عيون | طقم | 1 | 1200 | ر.س | لا | 1200 | 1200 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
16 | 11 | تركيب وتشغيل من مقاول معتمد من الدفاع المدني | مقطوع | 1 | 3500 | ر.س | لا | 3500 | 3500 | مقاول باطن/خدمة | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
|  | إجمالي البند 16 | [6 empty] | 35320.4564
البند 17 — الهوية البصرية والمظلة
17 | 1 | تغليف فينيل مطبوع بحماية UV (توريد وتركيب) | م² | 70 | 180 | ر.س | لا | 180 | 12600 | مقاول باطن/خدمة | افتراض — يلزم عرض سعر | لم يُعثر على سعر سعودي منشور
17 | 2 | مظلة كاسيت كهربائية 3.5×2.5 م | عدد | 1 | 1528 | GBP | نعم | 8873.86 | 8873.86 | مواد/معدات | مصدر دولي + استيراد | ManoMano (1,833.99 شامل الضريبة) | https://www.manomano.co.uk/p/greenbay-sun-shade-retractable-canopy-full-cassette-electric-awning-35x25m-wine-red-70286331
17 | 3 | حساس رياح للمظلة | عدد | 1 | 187 | AUD | نعم | 526.8725 | 526.8725 | مواد/معدات | مصدر دولي + استيراد | Bunnings | https://bunnings.com.au/_p0557764
17 | 4 | تقوية تثبيت المظلة | مقطوع | 1 | 800 | ر.س | لا | 800 | 800 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
17 | 5 | لوحات مضيئة (الفرع + المدخلين) | طقم | 1 | 3500 | ر.س | لا | 3500 | 3500 | مواد/معدات | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
|  | إجمالي البند 17 | [6 empty] | 26300.7325
البند 18 — التصميم والاعتمادات والاختبارات والنقل
18 | 1 | تصميم تفصيلي واعتماد مكتب هندسي (إنشائي، كهروميكانيك، حريق) | مقطوع | 1 | 15000 | ر.س | لا | 15000 | 15000 | مقاول باطن/خدمة | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
18 | 2 | تسجيل ولوحات وVIN وفحص فني أولي | مقطوع | 1 | 1200 | ر.س | لا | 1200 | 1200 | مقاول باطن/خدمة | تقدير بين مصادر | رسوم فحص الشاحنة الكبيرة 235.75 ر.س + رخصة سير النقل 200 ر.س | https://ksa.motory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D9%81%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
18 | 3 | شهادات مطابقة SASO/SABER | مقطوع | 1 | 2500 | ر.س | لا | 2500 | 2500 | مقاول باطن/خدمة | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
18 | 4 | اختبارات FAT ووزن المحاور واختبار الأمطار | مقطوع | 1 | 2500 | ر.س | لا | 2500 | 2500 | مقاول باطن/خدمة | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
18 | 5 | نقل المقطورة إلى موقع التسليم في الرياض | مقطوع | 1 | 2500 | ر.س | لا | 2500 | 2500 | مقاول باطن/خدمة | افتراض — يلزم عرض سعر | تقدير
|  | إجمالي البند 18 | [6 empty] | 23700
|  | إجمالي التكلفة المباشرة | [6 empty] | 830892.596

## مصاريف المشروع
مصاريف المشروع غير المباشرة
البند | العدد | التكلفة الشهرية (ر.س) | المدة (شهر) | مبلغ مقطوع (ر.س) | الإجمالي (ر.س)
مدير مشروع (نصف دوام) — افتراض | 0.5 | 18000 | 3 |  | 27000
مهندس مشروع/ورشة متفرغ — افتراض | 1 | 12000 | 3 |  | 36000
مراقب جودة وسلامة (نصف دوام) — افتراض | 0.5 | 8000 | 3 |  | 12000
مشتريات ولوجستيات (نصف دوام) — افتراض | 0.5 | 7000 | 3 |  | 10500
حصة الورشة والمرافق والرافعات — افتراض | 1 | 6000 | 3 |  | 18000
تشغيل تجريبي 72 ساعة: وقود ومستهلكات — افتراض |  |  |  | 3000 | 3000
تدريب موظفي العميل وأدلة التشغيل والصيانة — افتراض |  |  |  | 6000 | 6000
الإجمالي |  |  |  |  | 112500

## البنود الاختيارية
البنود الاختيارية (خارج إجمالي العرض)
معامل الإضافات = (1 + عامة + تمويل + ضمانات + طوارئ) × (1 + ربح)، دون مصاريف المشروع لأنها مغطاة في العرض الأساسي.
معامل البنود الاختيارية | 1.2485
البند | الوصف | الوحدة | التكلفة المباشرة (ر.س) | السعر في العرض (ر.س) | الأساس
خ-1 | استبدال المولد بمولد صامت 10 ك.ف.أ (الفرق فقط) | مقطوع | 10941.7188 | 13661 | مولد 10 ك.ف.أ من الفئة نفسها ≈ 4,800 يورو (افتراض) ناقص المولد الأساسي 3,112.50 يورو، + 2,500 ر.س تعديل الحجرة والكابلات
خ-2 | مكيف سقفي RV انفرتر إضافي لمنطقة الموظفين | عدد | 10631.875 | 13274 | سعر المكيف وصندوق التوزيع نفسه في البند 06 + يوما تركيب + 600 ر.س تمديدات وقاطع
خ-3 | عزل حراري للأرضية | — | 0 | 0 | مشمول في البند 02 (صوف صخري 50 مم)
خ-4أ | لابتوب Dell Latitude 5450 Ultra 7 16/512 مع التهيئة | عدد | 4446 | 5551 | ابتكار 4,940 ر.س شامل الضريبة + 150 ر.س تهيئة
خ-4ب | تابلت Samsung Galaxy Tab S11 5G | عدد | 3802.625 | 4748 | سعر الإطلاق الأوروبي 1,049 يورو شامل ضريبة ≈ 20% — يُؤكد من جرير أو إكسترا
خ-4ج | نقطة وصول Cisco CW9176I مع التركيب والتهيئة (دون تراخيص الاشتراك) | عدد | 6791.9081 | 8480 | Hummingbird Networks 1,505.37 دولار + معامل الاستيراد + 300 ر.س تركيب

## المصادر
مصادر الأسعار (تمت مراجعتها في 21/10/2026)
البند | المكوّن | المصدر | الرابط
01 | حديد S355 للكمرات المركبة والعرضيات والسكك والرقبة والصدام (2.93 طن + 5% هالك) | سعر حديد التسليح 2,260 ر.س/طن (حديد، فبراير 2026) + علاوة المقاطع والألواح الإنشائية | https://new.aisusteel.org/archives/3349
01 | تصنيع ولحام الشاسيه (3 لحامين × 12 يوم) | معدل العمالة من ورقة المدخلات | https://saudiarabia.paylab.com/salaryinfo/mechanical-engineering/welder
01 | عمالة مساعدة للشاسيه | معدل العمالة من ورقة المدخلات | https://saudiarabia.paylab.com/salaryinfo/mechanical-engineering/welder
01 | أرجل هبوط JOST طقم | JOST A400 طقم كامل | https://semitrailers.net/shop/jost-complete-landing-gear-set-model-a400-g-19/
02 | مواسير RHS 80×40×3 للجدران وأقواس السقف (1.29 طن + 5%) | كالبند 01 | https://new.aisusteel.org/archives/3349
02 | ساندوتش بانل صوف صخري 100 مم للجدران والسقف (91 م² + 8%) | نطاق 100–180 ر.س/م² في السعودية؛ 16–18 دولار FOB من الصين | https://www.alibaba.com/product-insights/sandwich-panel-price-in-saudi.html
02 | عزل صوف صخري إضافي 40–50 مم (إطار السقف + الأرضية) | ألواح صوف صخري سعودية 50 مم — مدار | https://www.madar.com/en_SA/rockwool-slab-50-x-600-x-1200mm-100kg-m3.html
02 | تصنيع وتجميع الصندوق (4 فنيين × 25 يوم) | معدل العمالة من المدخلات | https://saudiarabia.paylab.com/salaryinfo/mechanical-engineering/welder
02 | عمالة مساعدة للصندوق | معدل العمالة من المدخلات | https://saudiarabia.paylab.com/salaryinfo/mechanical-engineering/welder
03 | تركيب الأبواب والنوافذ | معدل العمالة من المدخلات | https://saudiarabia.paylab.com/salaryinfo/mechanical-engineering/welder
04 | مصعد كراسي تحت الأرضية 350 كجم (UVL أو مكافئ) | لا يُنشر سعر UVL؛ مصعد BraunAbility جانبي يبدأ من 6,093 دولار — UVL أعلى | https://www.consumeraffairs.com/automotive/scooter-lifts/
04 | تركيب المصعد وتقوية الأرضية | معدل العمالة من المدخلات | https://saudiarabia.paylab.com/salaryinfo/mechanical-engineering/welder
05 | فينيل متجانس مضاد للكهرباء الساكنة مع النعلة (توريد وتركيب) | فينيل متجانس من 100 درهم/م² مركّباً في الإمارات + علاوة المضاد للكهرباء الساكنة | https://www.floorworld.com/blog-flooring-ideas-expert-advice/2017/august/homogeneous-heterogeneous-sheet-vinyl-flooring/
05 | نجارة وتركيب | معدل العمالة من المدخلات | https://saudiarabia.paylab.com/salaryinfo/mechanical-engineering/welder
06 | مكيف سقفي RV انفرتر ≈ 3 ك.واط T3، 230V | بين Pioneer 13,500 BTU انفرتر (1,568 دولار) وDometic FreshJet 2200 (2,435 يورو) | https://pioneerminisplit.com/products/pioneer-13-500-btu-full-inverter-rooftop-rv-air-conditioner-heat-pump-115v
06 | مكيف سبليت انفرتر 9,000 BTU للسيرفر | سبليت جري انفرتر 12,000 من 1,843 ر.س — قُدّر 9,000 بـ 1,650 شامل الضريبة | https://www.capsulaa.sa/saudi-arabia-services/أسعار-مكيفات-جري-سبليت-في-السعودية/
06 | مكيف DC 48V تيليكوم 1.5 ك.واط للحجرة الفنية | لم يُعثر على سعر منشور (Delta TCAC-1450 مكافئ) | https://www.deltaww.com/en-US/products/cooling-telecom-power-systems/TCAC-1850-Series
06 | فني تكييف | معدل العمالة من المدخلات | https://saudiarabia.paylab.com/salaryinfo/mechanical-engineering/welder
07 | مرحاض شفط Dometic VacuFlush 5009 | قائمة أسعار Dometic | https://dometic.com/en-us/outdoor/boat/boat-toilets/dometic-vacuflush-5009-75035
07 | مضخة شفط Dometic SW12 | قائمة أسعار Dometic | https://www.dometic.com/en-ca/product/dometic-pump-sw12-9108554750
07 | سباك | معدل العمالة من المدخلات | https://saudiarabia.paylab.com/salaryinfo/mechanical-engineering/welder
07 | مساعد سباك | معدل العمالة من المدخلات | https://saudiarabia.paylab.com/salaryinfo/mechanical-engineering/welder
08 | كهربائي | معدل العمالة من المدخلات | https://saudiarabia.paylab.com/salaryinfo/mechanical-engineering/welder
08 | مساعد كهربائي | معدل العمالة من المدخلات | https://saudiarabia.paylab.com/salaryinfo/mechanical-engineering/welder
09 | مولد ديزل صامت أحادي الطور ≈ 5.5 ك.واط (Pramac S65000 أو مكافئ) | Pramac 5.3 ك.واط أحادي الطور 3,112.50 يورو قبل الضريبة | https://autosolar.es/generadores-diesel/generador-diesel-electrico-53-kw-s65000-conn-dpp-monofasico-pramac
09 | تركيب وتشغيل المولد | معدل العمالة من المدخلات | https://saudiarabia.paylab.com/salaryinfo/mechanical-engineering/welder
10 | انفرتر/شاحن Victron Quattro 48/10000/140 (230V) | Solar Electric — طراز 230V | https://www.solar-electric.com/victron-energy-quattro-inverter-48-10000-140-230vac.html
10 | بطارية LiFePO4 51.2V/314Ah (16 ك.واط.س) بشهادات UN38.3/IEC 62619 | Ruixu Lithi2-16 لدى موزع أمريكي | https://muhammed.portlandiaelectric.supply/products/ruixu-lithi2-16-51-2v-314ah-16kwh-lifepo4-battery
10 | Victron Cerbo GX (قبل الضريبة) | 320.65 يورو شامل الضريبة الفرنسية | https://www.wattuneed.com/fr/controleurs-de-charge-victron/25806-victron-cerbo-gx-centre-de-communication-et-de-supervision-0768563819339.html
10 | شاشة GX Touch 70 | Signature Solar | https://signaturesolar.com/victron-energy/?page=2
10 | Victron Lynx Distributor | eBay | https://ebay.com/usr/lithium_upgrade
10 | Lynx Class-T Power In + فيوزات 315A | eBay UK (المدخل) — الفيوزات تقدير | https://www.ebay.co.uk/str/meadotechcontrols
10 | محول Orion-Tr 48/12-30 معزول | Navstore | https://navstore.com/collections/victron-energy
10 | كهربائي منظومات طاقة | معدل العمالة من المدخلات | https://saudiarabia.paylab.com/salaryinfo/mechanical-engineering/welder
11 | منظم Victron SmartSolar MPPT 250/60 (قبل الضريبة) | 456.52 يورو شامل الضريبة الألمانية | https://lifepo4.com.au/shop/solar/solarcharrgecontrollers/victron-solarchargecontrollers/victron-smartsolar-mppt-250-60-tr
11 | جهاز فصل سريع Tigo TS4-A-F | Solar Cell Z | https://store.solarcellzusa.com/products/tigo-energy-ts4-a-f-rapid-shutdown-receiver
11 | تركيب الألواح | معدل العمالة من المدخلات | https://saudiarabia.paylab.com/salaryinfo/mechanical-engineering/welder
12 | APC Smart-UPS SRT 1500VA أونلاين (SRT1500XLI) | متجر Schneider السعودي — قبل الضريبة | https://eshop.se.com/sa/apc-smart-ups-on-line-1500va-1500w-tower-230v-6x-c13-iec-outlets-smartslot-extended-runtime-w-o-rail-kit-srt1500xli.html
13 | جدار ناري FortiGate 60F + اشتراك UTP سنة | Datacenter360 | https://datacenter360.ca/store/?p=21334
13 | سويتش Cisco CBS350-24FP-4G PoE+ | SHI | https://www.shi.com/Product/40716112
13 | راوتر 5G Teltonika RUTX50 | Mouser (عبر نتائج البحث) | https://serverroomenvironments.co.uk/teltonika-rutx50-industrial-5g-routers
13 | طرفية اتصال فضائي LEO مرخّص (عتاد) | تقدير تكلفة Starlink في السعودية | https://satspeedcheck.com/cost/saudi-arabia/
13 | نقطة وصول Cisco CW9176I | Hummingbird Networks | https://www.hummingbirdnetworks.com/cw9176-series-1/
13 | NVR Hikvision 8 قنوات PoE | متجر ابتكار | https://store.ibtikar.com.sa/en/product/hikvision-ds-7608ni-q1/
13 | لوحة تحكم دخول ZKTeco 4 أبواب | ID Enhancements | https://id-enhancements.com/zkteco-atlas460-four-door-atlas-series-access-control-panel
13 | قارئ بطاقة + لوحة مفاتيح | Neotech الإمارات | https://neotech.ae/products/zkteco-kr502e-proximity-with-keypad-access-card-reader
13 | فني شبكات وأمن | معدل العمالة من المدخلات | https://saudiarabia.paylab.com/salaryinfo/mechanical-engineering/welder
14 | نظام أدوار لنافذتين (عتاد أساسي) | OSCAR لنافذتين — كارفور الإمارات (4,489 درهم شامل الضريبة) | https://www.carrefouruae.com/mafuae/en/educational/oscar-queue-management-system-for-2-counters-with-main-display/p/6970961140692
14 | شاشة تجارية Samsung 65" QMC | Sharaf DG (2,990 شامل الضريبة) | https://uae.sharafdg.com/ar/?p=5250236
14 | لابتوب Dell Latitude 5450 Ultra 7 16/512 | ابتكار — 4,940 ر.س شامل الضريبة | https://store.ibtikar.com.sa/en/product-tag/intel-ultra-7-155u/
14 | طابعة HP Color LaserJet Pro MFP 4303fdw | متجر HP السعودي — 2,199 ر.س شامل الضريبة | https://www.hp.com/sa-ar/shop/printers/business-printers/color-laserjets.html
15 | شاشة LED خارجية P4–P5 ≥ 6,500 nits (كبائن) | دليل 2026: 800–1,800 دولار/م² للخارجية عالية السطوع؛ بريطانيا 2,500–4,000 جنيه/م² | https://dynamo-led-displays.co.uk/how-much-led-display-cost/
15 | تركيب ومعايرة | معدل العمالة من المدخلات | https://saudiarabia.paylab.com/salaryinfo/mechanical-engineering/welder
16 | لوحة إنذار حريق 4 مناطق C-TEC CFP | Safelincs قبل الضريبة | https://www.safelincs.co.uk/cfp-alarmsense-4-zone-fire-alarm-panel
16 | طفايات: رذاذ مائي 6 ل و1 ل، CO₂ 2 كجم ×3، بودرة 6 و12 كجم | CO₂ 2 كجم بـ 89 درهم في الإمارات؛ الباقي تقدير | https://www.firesupplies.ae/product/mega-safety-2-kg-co2-fire-extinguisher/
17 | مظلة كاسيت كهربائية 3.5×2.5 م | ManoMano (1,833.99 شامل الضريبة) | https://www.manomano.co.uk/p/greenbay-sun-shade-retractable-canopy-full-cassette-electric-awning-35x25m-wine-red-70286331
17 | حساس رياح للمظلة | Bunnings | https://bunnings.com.au/_p0557764
18 | تسجيل ولوحات وVIN وفحص فني أولي | رسوم فحص الشاحنة الكبيرة 235.75 ر.س + رخصة سير النقل 200 ر.س | https://ksa.motory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D9%81%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
ملاحظة: لم تُفتح صفحات المواقع الحكومية والمتاجر مباشرة لأن الشبكة تحجبها؛ الأسعار مأخوذة من نتائج محركات البحث وتُؤكد بعروض موردين قبل التسليم.